## Hoja1
Fase | Actividad | Inicio | Fin | Responsable | Estado
1. Planificación | 1.1 Inicio de la página web | 2025-11-10 | 2025-11-14 | Digital | Realizado
1. Planificación | 1.2 Relevamientos de Objetivos | 2025-11-17 | 2025-11-21 | Digital | Realizado
1. Planificación | 1.3 Definición de alcance | 2025-11-24 | 2025-11-25 | Digital | Realizado
1. Planificación | 1.4 Arquitectura del sitio (SiteMap) | 2025-11-26 | 2025-12-01 | Digital | Realizado
2. Ux/Ui | 2.1 Entrevistas de Usuario (Alumnos) | 2025-12-02 | 2025-12-05 | Digital | Realizado
2. Ux/Ui | 2.2 Análisis de Información | 2025-12-08 | 2025-12-09 | Digital | Realizado
2. Ux/Ui | 2.3 Wifreframe Web (UX) | 2025-12-10 | 2025-12-14 | Digital | Realizado
2. Ux/Ui | 2.4 Prototipos Home (UI) Figma | 2025-12-15 | 2025-12-14 | Digital | Realizado
2. Ux/Ui | 2.5 Prototipos Carreras (UI) Figma | 2025-12-15 | 2025-12-22 | Digital | Realizado
2. Ux/Ui | 2.6 Prototipos Formación Continua (UI) Figma | 2025-12-23 | 2025-12-29 | Digital | Realizado
2. Ux/Ui | 2.7 Testing A/B de Prototipos | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Digital | Realizado
3. Servidores | 3.1 Preparación de Ambiente de Desarrollo | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Xtreme Media | Realizado
3. Servidores | 3.2 Preparación de Ambiente de Producción | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Xtreme Media | Realizado
4. Desarrollo Home | 4.1 Desarrollo Front End | 2026-01-05 | 2026-01-19 | Xtreme Media | Realizado
4. Desarrollo Home | 4.2 Desarrollo Backend | 2026-01-20 | 2026-01-29 | Xtreme Media | Realizado
4. Desarrollo Home | 4.3 Desarrollo CMS | 2026-01-30 | 2026-02-05 | Xtreme Media | Realizado
4. Desarrollo Home | 4.4 Integraciones (Formularios, SEO, GA4) | 2026-02-05 | 2026-02-10 | Xtreme Media | Realizado
4. Desarrollo Home | 4.5 Assets (Recursos Gráficos) | 2026-02-05 | 2026-02-10 | Marketing Diseño | Realizado
4. Desarrollo Home | 4.6 Testing y Deploy | 2026-02-11 | 2026-02-13 | Digital | Realizado
5. Desarrollo Carreras | 5.1 Desarrollo Front End | 2026-02-16 | 2026-02-27 | Xtreme Media | Realizado
5. Desarrollo Carreras | 5.2 Desarrollo Backend | 2026-03-02 | 2026-03-13 | Xtreme Media | Realizado
5. Desarrollo Carreras | 5.3 Desarrollo CMS | 2026-03-16 | 2026-03-20 | Xtreme Media | Realizado
5. Desarrollo Carreras | 5. 4 Integraciones (Formularios, SEO, GA4) | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Xtreme Media | Realizado
5. Desarrollo Carreras | 5.5 Assets (Recursos Gráficos) | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Marketing Diseño | Realizado
5. Desarrollo Carreras | 5.5 Testing y Deploy | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Digital | En proceso
6. Desarrollo Formación Continua | 6.1 Desarrollo Front End | 2026-04-01 | 2026-04-10 | Xtreme Media | En proceso
6. Desarrollo Formación Continua | 6.2 Desarrollo Backend | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Xtreme Media | En proceso
6. Desarrollo Formación Continua | 6.3 Desarrollo CMS | 2026-04-20 | 2026-04-22 | Xtreme Media | En proceso
6. Desarrollo Formación Continua | 6.4 Integraciones (Formularios, SEO, GA4) | 2026-04-23 | 2026-04-29 | Xtreme Media | En proceso
6. Desarrollo Formación Continua | 6.5 Assets (Recursos Gráficos) | 2026-04-23 | 2026-04-29 | Marketing Diseño | En proceso
6. Desarrollo Formación Continua | 6.6 Testing y Deploy | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Digital | En proceso
7. Desarrollo Idiomas | 7.1 Desarrollo Front End | 2026-05-01 | 2026-05-11 | Xtreme Media | En proceso
7. Desarrollo Idiomas | 7.2 Desarrollo Backend | 2026-05-12 | 2026-05-20 | Xtreme Media | En proceso
7. Desarrollo Idiomas | 7.3 Desarrollo CMS | 2026-05-21 | 2026-05-25 | Xtreme Media | En proceso
7. Desarrollo Idiomas | 7.4 Integraciones (Formularios, SEO, GA4) | 2026-05-25 | 2026-05-28 | Xtreme Media | En proceso
7. Desarrollo Idiomas | 7.5 Assets (Recursos Gráficos) | 2026-05-21 | 2026-05-25 | Marketing Diseño | En proceso
7. Desarrollo Idiomas | 7.6 Testing y Deploy | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Digital | En proceso
8. Desarrollo Internas | 8.1 Desarrollo Front End | 2026-06-01 | 2026-06-11 | Xtreme Media | En proceso
8. Desarrollo Internas | 8.2 Desarrollo Backend | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Xtreme Media | En proceso
8. Desarrollo Internas | 8.3 Desarrollo CMS | 2026-06-18 | 2026-06-24 | Xtreme Media | En proceso
8. Desarrollo Internas | 8.4 Integraciones (Formularios, SEO, GA4) | 2026-06-25 | 2026-06-28 | Xtreme Media | En proceso
8. Desarrollo Internas | 8.5 Assets (Recursos Gráficos) | 2026-06-29 | 2026-06-30 | Digital | En proceso
9. QA | 9.1 Testing Funcional / Responsive | 2026-07-01 | 2026-07-03 | Xtreme Media | En proceso
9. QA | 9.2 Observaciones | 2026-07-04 | 2026-07-15 | Xtreme Media | En proceso
9. QA | 9.3 Deploy y Lanzamiento | 2026-07-16 | 2026-07-31 | Digital | En proceso
9. QA | 9.4 Retroalimentación | 2026-08-01 | 2026-08-17 | Xtreme Media | En proceso